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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНО-КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН 
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452402, с. Ивано-Казанка ул. Центральная, 14

тел./факс (34795) 2-79-45
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               Бойороk                                                                                      Распоряжение

      «10»  март   2015 й                            №  _04  -р_                          «10»  марта   2015 г.

О комплексе мероприятий 

по подготовке к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2015 г.


В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» (с изменениями), от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях реализации комплекса мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015 года: 

1. Организовать и провести своевременную очистку территории населенного пункта (д. Асканыш), в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы (в срок до 01.05.2015 г.)
2. Проверить работоспособность звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонной связи  для сообщения о пожаре на территории д. Асканыш (в срок до 20.04.2015 г.)
3. Определить источники наружного противопожарного водоснабжения на территории д. Асканыш (река Сим ниже деревни Асканыш  по течению, пруд  д. Родники). Проверить их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды (в срок до 20.04.2015 г.)
4. Проверить подъездные автомобильные дороги к населенному пункту (д. Асканыш), а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории. В случае необходимости провести их очистку, а также запланировать текущий ремонт (в срок до 01.05.2015 г.)
5. Определить первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) (приложение 1) (в срок до 10.04.2015 г.)
6. Контроль выполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.А. Куклин

Приложение 1

Утверждено распоряжением

                                                      Главы администрации 

            сельского поселения

             Ивано-Казанский сельсовет

                                                         муниципального района

                                              Иглинский район

от «10» марта 2015 года № 04-р

Список лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров, за которыми закреплены первичные средства пожаротушения

деревня Асканыш
	№ п/п
	Ф.И.О.
	Место жительства
	Закрепленный инвентарь

	1
	Сиухов Н.Б.
	ул. Центральная, 5
	Багор, мотопомпа с рукавами

	2.
	Граф С.В.
	Коллективный сад «Уральские Зори»
	ведро


Для организации тушения возможных лесных пожаров закрепить  автомобиль ЗИЛ-131-АЦ40 – 1 единица, 1979 года выпуска. Расположен в гараже сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет. Имеется следующее ПТВ: 2 рукава на 51 мм, 2 рукава на 77 мм, 2 ствола РСК-50. БОП 2 комплект, ранцевые огнетушители 2 шт.

